Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам финансово-экономической экспертизы проекта Постановления Нерюнгринской районной администрации «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2017 года № 934 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

08 февраля 2018 года	                                                                                                                  № 11

- 1. Основание для проведения экспертизы: Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", п. 7 раздел 8.1 статьи 8  Положения о  Контрольно-счетной палате МО «Нерюнгринский район».

2. Цель экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на проект Постановления Нерюнгринской районной администрации «Об утверждение муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».

- 3. Предмет экспертизы: оценка финансово-экономических обоснований на предмет внесения изменений в Постановления Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2017 года № 934 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».

- При проведении экспертизы и подготовки заключения использованы следующие представленные документы:

- проект  постановления Нерюнгринской районной администрации «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2017 года № 934 «Об утверждении Муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы» с листом согласования;

- пояснительная записка;

- - копия заключения Управления финансов Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2017;

- - копия заключения УЭРиМЗ от 11.10.2017 № 47;

- - копия заключения Комиссии по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» от 24.10.2017 № 03-24/143;

- - копия заключения Правового управления Нерюнгринской районной администрации от 23.10.2017  № 03-23/78;

- - документы, обосновывающие расходные обязательства.

- Финансово-экономическая экспертиза проекта  проведена с учетом Порядка, разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденного постановлением Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» (с изменениями) (далее Порядок № 696), в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ.

- В ходе проведения проверки также учтены следующие нормативные документы:

- - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации»;

- - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- - Федеральный закон от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления»;

- - Закон Республики Саха (Якутия) от 25.12.2003 104-З № 211-III «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)»;

- - Закон Республики Саха (Якутии) от 27.01.2005 205-З № 415-III «Об экологическом образовании и просвещении»;

- - постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2017 года № 934 «Об утверждении Муниципальной  программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы»;

- - решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 6-42 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»;

- - решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

- В ходе проведения финансово-экономического анализа установлено:

- Общий объем средств запланированных на реализацию Программы в 2017 году соответствует запланированным бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 6-42 «О внесении изменений в решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016 № 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». При этом, имеет место несоответствие по программным мероприятиям в части целевых статей расходов.  Необходимо привести в соответствие с решением о бюджете Нерюнгринского района.

- Общий объем средств запланированных на реализацию Программы в 2018, 2019 и 2020 годах соответствует запланированным бюджетным ассигнованиям, предусмотренным Решением Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.12.2017 № 8-42 «О бюджете Нерюнгринского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

- Общий объем средств на реализацию Программы по базовому варианту составляет 29 060,4 тыс. рублей, в том числе: за счет внебюджетных источников 25 155,5 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета 3 905 тыс. рублей, в том числе:

- в 2017 году – 3 700,0 тыс. рублей,

- в 2018 году – 51,8 тыс. рублей,

- в 2019 году – 55,0 тыс. рублей,

- в 2020 году – 58,2 тыс. рублей,

- в 2021 году – 40,0 тыс. рублей.

- Общий объем средств на реализацию Программы по интенсивному варианту составляет 30 460,4 тыс. рублей, в том числе: за счет внебюджетных источников 25 155,5 тыс. рублей,  за счет средств местного бюджета 5 305,0 тыс. рублей, в том числе:

- в 2017 году – 5 100,0 тыс. рублей,

- в 2018 году – 51,8 тыс. рублей,

- в 2019 году – 55,0 тыс. рублей,

- в 2020 году – 58,2 тыс. рублей,

- в 2021 году – 40,0 тыс. рублей.

- Рассмотрев представленный проект постановления Нерюнгринской районной администрации «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 29.05.2017 года № 934 «Об утверждение муниципальной программы «Охрана окружающей среды и природных ресурсов Нерюнгринского района на 2017-2021 годы», Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район» рекомендует устранить замечания.

- Председатель

Контрольно-счетной палаты

МО «Нерюнгринский район»							           Ю.С. Гнилицкая